## Matriz de Riesgos
Matriz de Gestión de Riesgos
ID | RIESGO IDENTIFICADO | PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGARLO | CRITICIDAD
1 | Pérdida o corrupción de datos durante la migración del sistema centralizado | Generar un Backup de todos los documentos y archivos necesarios, tambien hacer una limpieza de datos antes de migrar al nuevo sistema | Alto
2 | Brecha de seguridad en información personal y financiera de los clientes debido a sistemas fragmentados. | Aplicar metodos de seguridad y centralizar el sistema | Alto
3 | Resistencia al cambio por parte de los 1200 empleados y 6 gerencias, causando una baja adopción. | Diseñar un Plan de Gestion del Cambio(Change Management) que incluya talleres de sensibilización, designación de "Campeones del cambio" en cada gerencia y una campaña de comunicación interna que resalte los beneficios del nuevo sistema | Leve
4 | Retraso en el desarrollo por la curva de aprendizaje de nuevas tecnologías. | Programar capacitaciones tecnicas previas al desarrollo y crear un entorno de prueba donde el personal pueda consultar a externos por soporte General | Leve
5 | Perdidas economicas y de tiempo al no tener los sistemas centralizados | Enfoque de control de auditoria inmediata identificando en que puntos de la desconexion de los sistemas estan perdiendo ingresos y centralización de los sistemas. | Alto
6 | Perdida de clientes ya que las promociones no son personalizadas | Integrar un módulo CRM o analítica de datos en el nuevo sistema | Alto
7 | Capacitación ineficiente a sus colaboradores | Desarrollar un programa de formación estructurado por niveles y roles, utilizando plataformas de e-learning autogestionadas combinadas con talleres prácticos. | Leve
8 | Costos operativos altos por migración al nuevo sistema | Establecer un presupuesto detallado con un margen de contingencia y definir fases de implementación graduales | Alto