## Sheet1
Hito | Descripción | Entregable
Levantamiento y análisis del caso | Revisión del caso, identificación del problema, actores y necesidades del sistema | Documento de análisis: matriz diagnóstica, árbol de problemas y FODA
Definición de requerimientos | Elaboración de requerimientos funcionales y no funcionales, alcance y módulos del sistema | Documento de requerimientos
Diseño de la solución | Diseño de arquitectura lógica, flujo de procesos y prototipos de interfaz | Propuesta de solución + mockups/prototipos
Diseño de base de datos | Modelado de entidades, relaciones y estructura de almacenamiento | DER o modelo de datos
Desarrollo del módulo de admisión y citas | Construcción del módulo de pacientes, agenda y reprogramación | Módulo funcional de admisión
Desarrollo del módulo de atención médica | Registro de consulta, diagnóstico, tratamiento y receta digital | Módulo funcional de consultorio
Desarrollo del módulo de laboratorio y farmacia | Registro de órdenes, resultados, recetas y entrega de medicamentos | Módulos funcionales de laboratorio y farmacia
Desarrollo del módulo de caja y reportes | Registro de pagos y reportes de gestión | Módulo funcional de caja y dashboard
Pruebas integrales del sistema piloto | Validación de funcionamiento, pruebas de usuario y corrección de errores | Informe de pruebas
Presentación del piloto | Demostración del sistema y entrega final del proyecto | Sistema piloto + documentación final